Có, mình đánh giá trực quan thì kế hoạch của bạn đúng hướng và có thể triển khai được, nhưng cần chỉnh vài điểm để nó chắc hơn về khoa học, tránh bị reviewer bắt bẻ.

Mình chấm nhanh như sau:

| Hạng mục | Đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Ý tưởng EDR-REDNet | 8/10 | Hợp lý: kế thừa RED-CNN, thêm dilated/residual/edge-aware để giảm over-smoothing |
| Tổ chức code | 8/10 | Tạo method mới edrrednet, không sửa RED-CNN gốc là đúng |
| Loss function | 7/10 | Có Charbonnier, Sobel, Perceptual, HU là tốt, nhưng cần làm theo từng giai đoạn |
| Kế hoạch train/eval | 7.5/10 | Có baseline, sanity check, 3 seeds, ablation; cần thêm kiểm tra command thực tế của repo |
| Tính mới bài báo | 7/10 hiện tại; 8.5/10 nếu chỉnh | Cần thêm ROI/edge/HU evaluation rõ hơn để không chỉ là “thêm block” |
| Rủi ro | Trung bình | Rủi ro chính: dataset chưa chắc có nốt phổi annotation; VGG perceptual loss có thể gây lệch domain |

1. Phần bạn làm đúng

Kế hoạch của bạn có khung rất tốt. Bạn đã xác định đúng mô hình đề xuất là Edge-Dilated Residual RED-CNN, dựa trên bài Gholizadeh-Ansari et al. và chạy trong framework ldct-benchmark; phần tổng quan cũng nêu rõ EDR-REDNet kế thừa RED-CNN và bổ sung EdgeDilatedResidualBlock, SobelEdgeLoss, Perceptual Loss để giảm over-smoothing và giữ biên/cấu trúc nhỏ.

Điểm rất tốt là bạn không sửa trực tiếp RED-CNN gốc, mà copy thành method mới edrrednet. Đây là cách làm chuẩn, vì RED-CNN gốc phải giữ làm baseline để so sánh. Kế hoạch tạo thư mục riêng gồm network.py, loss.py, Trainer.py, argparser.py là hợp lý.

Bạn cũng đã đặt đúng vị trí để chèn EdgeDilatedResidualBlock: sau encoder Conv1→Conv5, trước decoder TConv1→TConv5. Vị trí bottleneck này hợp lý vì nó xử lý feature mức cao trước khi tái tạo ảnh, giúp mở rộng receptive field mà không phá toàn bộ kiến trúc RED-CNN.

Phần loss của bạn cũng đi đúng hướng: thay MSE đơn thuần bằng Charbonnier + Sobel + Perceptual + HU. Điều này hợp lý vì các bài review đã nhấn mạnh LDCT denoising cần giữ biên, global contrast, texture detail và tránh sinh artifact mới, không chỉ giảm noise.

2. Điểm cần sửa quan trọng nhất: “Edge-aware” chưa đủ nếu chỉ có Sobel loss

Trong kế hoạch, bạn nói lấy ý tưởng từ bài gốc:

Dilated Conv + Residual Learning + Edge Detection Layer + Perceptual Loss

Nhưng trong phần thành phần chính của EDR-REDNet, bạn mới ghi rõ:

- EdgeDilatedResidualBlock

- SobelEdgeLoss

- Perceptual Loss

Bạn chưa ghi rõ một Sobel Edge Input Layer hoặc Fixed Edge Detection Layer trong network.py. Trong khi bài gốc không chỉ dùng loss; họ có một non-trainable edge detection layer để trích xuất biên ngang, dọc và chéo, rồi đưa thông tin đó vào mạng.

Vì vậy, mình khuyên bạn thêm một thành phần nữa:

| Thành phần | Nên có không? | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| FixedSobelLayer / EdgeInputLayer | Rất nên có | Đưa prior biên vào input hoặc feature đầu mạng |
| EdgeDilatedResidualBlock | Có | Mở rộng receptive field |
| SobelEdgeLoss | Có | Ép output giữ gradient |
| PerceptualLoss | Tùy chọn | Giữ texture nhưng có rủi ro domain mismatch |
| HULoss | Có nhưng làm sau | Giữ giá trị HU, cần inverse normalization |

Nói cách khác, nếu muốn đúng tinh thần “Edge-aware”, bạn nên có cả:

Edge input/layer trong network.py
+
Edge loss trong loss.py

Không nên chỉ có Sobel loss.

3. Cần chỉnh câu “Dataset gồm Chest và Liver”

Trong kế hoạch bạn ghi dataset LDCT-and-Projection-data gồm Chest (C) và Liver (L). Câu này nên sửa.

Benchmark gốc dùng 150 scans gồm ba nhóm giải phẫu: chest, abdomen, head, mỗi nhóm 50 scans; low-dose là 10% cho chest và 25% cho abdomen/head, split 70/20/10 theo từng anatomy.

“Liver” không phải một exam type riêng trong benchmark. Liver là organ/ROI trong abdomen, giống như benchmark paper dùng lung trên chest, liver trên abdomen và brain trên head để trích radiomic features.

Bạn nên sửa thành:

Dataset: LDCT-and-Projection-data gồm Chest, Abdomen, Head.
Trong đánh giá cấu trúc/ROI, có thể phân tích lung trên Chest, liver trên Abdomen, brain trên Head.

Nếu bài của bạn tập trung nốt phổi, thì chỉ dùng benchmark chest thôi vẫn chưa đủ, vì benchmark không đảm bảo có annotation nốt phổi. Khi đó cần thêm dataset có nodule annotation như LUNA16/LIDC-IDRI hoặc một bộ CT phổi có annotation.

4. Perceptual loss nên để “optional”, không nên đưa ngay vào full model đầu tiên

Kế hoạch của bạn đưa Perceptual Loss (VGG) vào thành phần chính. Ý tưởng này có cơ sở vì bài gốc dùng perceptual loss kết hợp MSE để giảm over-smoothing và grid-like artifacts.

Nhưng mình khuyên bạn không nên dùng perceptual loss ngay từ bản đầu tiên. Lý do:

- VGG thường train trên ảnh tự nhiên, không phải CT.

- Ảnh CT là ảnh HU/grayscale, low-contrast, khác ảnh tự nhiên.

- Perceptual loss có thể làm texture đẹp hơn nhưng cũng có thể gây sai lệch chi tiết.

- Reviewer có thể hỏi vì sao dùng VGG cho ảnh CT.

Vì vậy, lộ trình tốt hơn là:

Version 1: Charbonnier + SobelEdgeLoss
Version 2: + SSIM loss
Version 3: + HU loss
Version 4: + Perceptual loss, chỉ như ablation

Trong bài báo, bạn có thể viết:

Perceptual loss is evaluated as an auxiliary component in the ablation study rather than being assumed to be universally beneficial for CT images.

Cách này an toàn hơn.

5. HU loss cần định nghĩa kỹ hơn

Bạn đã đưa L_HU vào loss tổng hợp, đây là ý tưởng rất tốt. Nhưng hiện tại kế hoạch mới ghi:

γ × L_HU(pred, target)  # bảo toàn HU value

Cần bổ sung rõ:

- Nếu dữ liệu đã normalize meanstd, thì pred và target không còn ở thang HU gốc.

- Muốn tính HU loss đúng, phải inverse normalization về HU hoặc ít nhất tính trên cùng thang intensity có ý nghĩa.

- Nếu không inverse, L_HU chỉ là một dạng L1 khác, không thật sự là HU consistency.

Bạn nên định nghĩa:

LHU=∣μ(YROIHU)-μ(YROIHU)∣

Hoặc nếu chưa có ROI:

LHU=∥YHU-YHU∥1

Nhưng phải ghi rõ cách chuyển về HU.

6. Ablation study của bạn đúng nhưng cần thêm 1–2 biến thể

Ablation bạn đề xuất:

| Variant | EdgeBlock | Sobel Loss | Perceptual Loss |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ❌ | ❌ | ❌ |
| B | ✅ | ❌ | ❌ |
| C | ✅ | ✅ | ❌ |
| D | ✅ | ✅ | ✅ |

Bảng này tốt và bắt buộc nên có.

Nhưng nếu bạn bổ sung FixedSobelLayer, ablation nên sửa thành:

| Variant | Edge input | Dilated block | Sobel loss | Perceptual | HU loss | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | RED-CNN baseline |
| B | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Chỉ kiểm tra dilated residual block |
| C | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Kiểm tra thêm edge input |
| D | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Kiểm tra edge-aware loss |
| E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Kiểm tra perceptual loss |
| F | ✅ | ✅ | ✅ | ❌/✅ | ✅ | Full model |

Nếu tài nguyên hạn chế, dùng 4 biến thể là đủ cho bài trong nước/JST-ICT. Nhưng nếu muốn bài mạnh hơn, nên có ít nhất 5 biến thể.

7. Metrics của bạn khá tốt, nhưng nên chỉnh lại thứ tự ưu tiên

Bạn đề xuất các metric:

- PSNR

- SSIM

- RMSE

- LDCT-IQA

- Edge SSIM

- CNR

Đây là hướng tốt.

Nhưng mình khuyên thứ tự ưu tiên nên là:

Nhóm bắt buộc

| Metric | Lý do |
| --- | --- |
| PSNR | So với literature |
| SSIM | So với literature |
| RMSE | Pixel error |
| VIF | Benchmark gốc có dùng, tốt hơn PSNR/SSIM về mặt nhận thức |
| Edge Similarity / Edge SSIM | Phù hợp với đóng góp edge-aware |
| Runtime / Params / VRAM | Chứng minh model không quá nặng |

Benchmark gốc đã cảnh báo rằng nhiều nghiên cứu chỉ dùng SSIM/PSNR/RMSE, trong khi các metric này không luôn đồng thuận với người đọc ảnh y khoa; benchmark đề xuất đánh giá có ý nghĩa lâm sàng hơn như VIF, radiomics, lesion và CT number.

Nhóm rất nên có

| Metric | Lý do |
| --- | --- |
| CNR | Cho thấy khả năng giữ tương phản |
| CT number deviation | Tránh model làm sai HU |
| ROI-RMSE/ROI-PSNR | Nếu có lesion/nodule ROI |
| Radiomics/RFS | Nếu có segmentation/ROI đủ ổn |

Nếu chưa chắc ldctbench.evaluate.ldct_iqa có tồn tại trong repo bạn đang dùng, đừng viết chắc trong kế hoạch. Hãy ghi:

LDCT-IQA hoặc no-reference IQA nếu module có sẵn / tự cài được.

8. Bước 6 config cần xem lại

Config của bạn ghi:

lr: 9.583e-05
max_iterations: 92994
mbs: 32
patchsize: 128

Ý tưởng “bắt đầu gần RED-CNN” là đúng. Nhưng cần lưu ý:

- Nếu bạn thêm perceptual loss/VGG, batch size 32 với patch 128 có thể nặng hơn nhiều.

- Nếu GPU không đủ, giảm mbs xuống 8 hoặc 16 trước.

- Nếu mục tiêu là so sánh công bằng, phải ghi rõ vì sao batch size khác RED-CNN.

- Nếu dùng đúng best hyperparameter của RED-CNN cho model mới, reviewer có thể hỏi: model mới đã được tune chưa?

Cách hợp lý:

- Giai đoạn debug: mbs=4/8, max_iterations=2000.

- Giai đoạn pilot: mbs=16, max_iterations=20000.

- Giai đoạn final: chọn cấu hình ổn, train đủ.

- Nếu có điều kiện: tune lr, lambda_edge, num_edge_blocks.

Không nhất thiết làm Bayesian optimization ngay, nhưng ít nhất nên grid nhỏ:

lambda_edge ∈ {0.01, 0.05, 0.1}
num_edge_blocks ∈ {1, 2}
dilation ∈ {(2), (2,3)}

9. Timeline 8 tuần: tốt nhưng hơi “căng”

Timeline của bạn có 8 tuần: tuần 1–2 viết network/loss, tuần 3 đăng ký trainer/config, tuần 4 sanity check, tuần 5–6 train 3 seeds, tuần 7 đánh giá/ablation, tuần 8 vẽ hình viết bài.

Mình đánh giá:

- Nếu chỉ benchmark + RED-CNN + EDR-REDNet: có thể làm được.

- Nếu thêm Perceptual loss, HU loss, LDCT-IQA, CNR, 3 seeds, ablation đầy đủ: 8 tuần hơi gấp.

- Nếu thêm dataset nốt phổi annotation: không đủ 8 tuần.

Timeline thực tế hơn:

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2 tuần | Copy RED-CNN, tạo EDR-REDNet, forward pass, train subset |
| Phase 2 | 2 tuần | Charbonnier + Sobel loss, train 1 seed |
| Phase 3 | 2 tuần | Ablation 3–4 variants |
| Phase 4 | 2 tuần | Metrics + figures + draft |
| Phase 5 | 2–4 tuần | Train 3 seeds + chỉnh bài |

Tức là 8 tuần có thể ra bản workshop/JST-ICT draft, nhưng để bài chắc hơn nên dự trù 10–12 tuần.

10. Điểm nên sửa trong câu chuyện khoa học của bài

Hiện tại kế hoạch viết:

RED-CNN gốc dùng MSE loss → dễ over-smoothing, mất biên và cấu trúc nhỏ như mạch máu, nốt phổi.

Câu này đúng hướng nhưng nên viết mềm hơn:

RED-CNN and other pixel-wise supervised denoising models may produce over-smoothed outputs, especially around small anatomical structures and low-contrast boundaries. This motivates the integration of edge priors and dilated residual refinement to improve small-structure preservation.

Không nên khẳng định chắc “mất nốt phổi” nếu bạn chưa có bằng chứng từ nodule dataset.

11. Đánh giá trực quan theo màu

🟢 Giữ nguyên

Các phần nên giữ:

- Tạo method mới edrrednet, không sửa RED-CNN gốc.

- Copy RED-CNN làm nền.

- Chèn EdgeBlock ở bottleneck.

- Có loss.py riêng.

- Có Trainer.py riêng.

- Có config riêng.

- Có sanity check forward pass.

- Có ablation study.

- Có visual results, difference map, Sobel edge map.

- Có boxplot theo 3 seeds.

🟡 Cần chỉnh

Các phần nên chỉnh:

- Dataset: Chest và Liver → sửa thành Chest, Abdomen, Head; liver là organ ROI trong abdomen.

- Perceptual Loss → để optional/ablation, không bắt buộc trong full model đầu tiên.

- HU loss → phải inverse normalization hoặc định nghĩa rõ.

- LDCT-IQA → kiểm tra module có thật trong repo không; nếu chưa có, không đưa vào mandatory.

- Bảng ablation → thêm Edge input và HU/perceptual optional.

- Timeline 8 tuần → nên ghi là bản pilot; bản hoàn chỉnh 10–12 tuần.

🔴 Cần tránh

Các điểm không nên viết/chưa nên làm:

- Không claim “nốt phổi” nếu chưa có nodule annotation.

- Không nói model chắc chắn tốt hơn RED-CNN trước khi có kết quả.

- Không dùng Perceptual VGG như bằng chứng lâm sàng nếu không có ablation.

- Không chỉ báo cáo PSNR/SSIM.

- Không thay đổi split benchmark gốc nếu muốn so sánh công bằng.

12. Phiên bản kế hoạch đã chỉnh gọn hơn

Mình đề xuất bạn sửa kế hoạch thành 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 — Benchmark-compatible implementation

- Chạy RED-CNN baseline.

- Copy redcnn thành edrrednet.

- Thêm FixedSobelLayer.

- Thêm EdgeDilatedResidualBlock.

- Test forward pass.

Giai đoạn 2 — Edge-aware training

- Dùng CharbonnierLoss.

- Thêm SobelEdgeLoss.

- Train 1 seed.

- Kiểm tra PSNR/SSIM/VIF và visual.

Giai đoạn 3 — Ablation and metrics

- RED-CNN baseline.

  - Dilated block.

  - Edge input.

  - Edge loss.

- Optional: + Perceptual/HU loss.

- Đánh giá Edge Similarity, CNR, HU deviation.

Giai đoạn 4 — Manuscript

- Viết bài theo hướng small-structure preservation.

- Nếu có nodule dataset, mở rộng thành lung nodule preservation.

- Nếu chưa có nodule dataset, chỉ nói chest structure / vascular boundary / small structure preservation.

13. Kết luận đánh giá

Kế hoạch của bạn đạt khoảng 75–80% độ hoàn thiện. Nó đã đúng hướng về:

- ý tưởng,

- code structure,

- loss,

- ablation,

- visual results,

- timeline.

Nhưng để thành kế hoạch nghiên cứu chắc hơn, bạn cần sửa 5 điểm:

- Thêm rõ FixedSobelLayer trong network.py, không chỉ SobelEdgeLoss.

- Sửa dataset thành Chest–Abdomen–Head, không ghi Chest–Liver như exam type.

- Đưa Perceptual Loss thành ablation/optional.

- Định nghĩa HU loss đúng trên thang HU sau inverse normalization.

- Không claim “lung nodule preservation” nếu chưa có annotation nốt phổi.

Sau khi chỉnh 5 điểm này, kế hoạch có thể dùng làm proposal kỹ thuật chính thức cho bài báo đầu tiên của bạn